## Sheet1
Date | Estimated Time | Actual Time | Real Work per day | Mac | Abdul | Jehan | Aditya | Rohan
2021-09-21 | 2.6429 | 7.5 | 7.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1
2021-09-22 | 5.2858 | 14.25 | 6.75 | 4 | 2 | 0 | 0.75 | 0
2021-09-23 | 7.9287 | 19.25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
2021-09-24 | 10.5716 | 23 | 3.75 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 0
2021-09-25 | 13.2145 | 29.5 | 6.5 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 1
2021-09-26 | 15.8574 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 18.5003 | 32.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 | 21.1432 | 38 | 5.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2
2021-09-29 | 23.7861 | 44.75 | 6.75 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 0
2021-09-30 | 26.429 | 50.75 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
2021-10-01 | 29.0719 | 55.75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
2021-10-02 | 31.7148 | 58.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2
2021-10-03 | 34.3577 | 59.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
37.0006
Total Estimation | 37 |  |  |  | Actual time taken |  | 59.25