## Sheet1
Date | Estimated Time | Actual Time | Real Work per day | Mac | Abdul | Jehan | Aditya | Rohan
2021-10-05 | 0 | 8.5 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2
2021-10-06 | 2.5714 | 11.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2021-10-07 | 5.1428 | 16.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 | 7.7142 | 23.5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2
2021-10-09 | 10.2856 | 27.5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
2021-10-10 | 12.857 | 33.5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
2021-10-11 | 15.4284 | 39.5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
2021-10-12 | 17.9998 | 44.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
2021-10-13 | 20.5712 | 47.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
2021-10-14 | 23.1426 | 50.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2021-10-15 | 25.714 | 52.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-10-16 | 28.2854 | 55.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
2021-10-17 | 30.8568 | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2021-10-18 | 33.4282 | 62.5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2
2021-10-19 | 35.9996 | 68 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2
Total Estimation | 36 |  |  |  | Actual time taken |  | 68